## Huong_dan
BẢNG KẾ HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN SỐ HÓA & AI CHO CÔNG TY LUẬT
Tên dự án | Triển khai hệ thống số hóa hồ sơ, OCR, RAG pháp lý và quản trị vụ việc
Thời lượng | 6 tháng (24 tuần)
Ngày bắt đầu mẫu | 2026-03-30
Mục tiêu | Thiết lập nền tảng lưu trữ, số hóa, tra cứu, hỏi đáp pháp lý và vận hành vụ việc có nhắc hạn
Nguồn tham chiếu | Đã dán markdown (1).md (người dùng cung cấp)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Mở sheet 'Ke_hoach_chi_tiet' để quản lý công việc theo tuần.
2. Chỉnh ô B3 trong sheet 'Ke_hoach_chi_tiet' nếu muốn dời toàn bộ lịch.
3. Cập nhật cột '% HT' và 'Trạng thái' hàng tuần để dashboard tự tổng hợp.
4. Cột 'Link/Tài liệu' dùng để gắn link Google Drive / biên bản / ticket nội bộ.
5. Sheet 'KPI_Rui_ro' dùng để theo dõi KPI tháng và các rủi ro trọng yếu.
NHÂN SỰ ĐỀ XUẤT
Vai trò | Số lượng | Phạm vi trách nhiệm
PM/BA | 1 | Điều phối, nghiệp vụ pháp lý, phạm vi, backlog, UAT, đào tạo
Data/OCR Engineer | 1 | OCR, tiền xử lý ảnh scan, benchmark chất lượng
AI Engineer | 1 | RAG, retriever, prompt, đánh giá độ trung thực
Backend/Integration Engineer | 1 | CSDL, dashboard, tích hợp ký số / QR / tài liệu
QA/UAT Coordinator | 1 | Kịch bản test, ghi nhận lỗi, nghiệm thu
IT Admin | 1 | Hạ tầng, phân quyền, backup, log, bảo mật

## Ke_hoach_chi_tiet
KẾ HOẠCH CHI TIẾT 24 TUẦN - DỰ ÁN SỐ HÓA & AI CHO CÔNG TY LUẬT
Ngày bắt đầu dự án | 2026-03-30 |  | Tổng tuần | 24 |  | Tổng đầu việc | 24 |  | Tiến độ TB | 0 |  | Số việc hoàn thành | 0
Hướng dẫn | Chỉnh B3 để dời toàn bộ lịch |  | Mốc hiện tại | 1/24 |  | Việc đang chạy | 0 |  | Việc chưa bắt đầu | 24 |  | Việc quá hạn | 0
Tháng | Tuần | Giai đoạn | Mục tiêu tuần | Đầu việc chi tiết | Phụ trách chính | Phối hợp | Đầu ra | KPI / Tiêu chí nghiệm thu | Ưu tiên | Bắt đầu | Kết thúc | % HT | Trạng thái | Phụ thuộc | Rủi ro / Lưu ý | Link/Tài liệu
Tháng 1 | 1 | Khởi động | Chốt phạm vi và kiến trúc MVP | Kickoff dự án; chốt mục tiêu MVP; chốt phạm vi phase 1-2; chốt kiến trúc On-premise hoặc Cloud hybrid | PM/BA | IT Admin, Backend/Integration Engineer | Tài liệu phạm vi + backlog ưu tiên | Backlog được duyệt; kiến trúc được chốt | Cao | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 0 | Chưa bắt đầu | Không | Cần thống nhất phạm vi ngay từ đầu
Tháng 1 | 2 | Chuẩn hóa dữ liệu | Chuẩn hóa cấu trúc hồ sơ và metadata | Thiết kế cấu trúc thư mục hồ sơ pháp lý chuẩn; quy định metadata bắt buộc: mã vụ việc, đương sự, ngày nhận, hạn chót | PM/BA | IT Admin, Backend/Integration Engineer | Chuẩn đặt tên file + checklist nhập liệu | 100% trường metadata bắt buộc được định nghĩa | Cao | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 1 | Thiếu chuẩn dữ liệu sẽ kéo lỗi sang các phase sau
Tháng 1 | 3 | Hạ tầng | Thiết lập kho lưu trữ và phân quyền | Dựng kho lưu trữ trung tâm NAS/Drive; thiết lập nhóm người dùng; phân quyền truy cập; cấu hình backup hàng ngày/tuần | IT Admin | PM/BA | Môi trường lưu trữ vận hành ổn định | Backup chạy thành công; phân quyền test pass | Cao | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 2 | Cần lưu vết quyền truy cập
Tháng 1 | 4 | CSDL tối thiểu | Có bản vận hành nội bộ v0.1 | Dựng CSDL quản lý vụ việc tối thiểu: khách hàng, trạng thái, deadline; tạo log truy cập và nhật ký thao tác | Backend/Integration Engineer | PM/BA, IT Admin | Bản vận hành nội bộ v0.1 | Tạo mới / cập nhật / tra cứu vụ việc hoạt động | Cao | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 3 | Cần chốt model dữ liệu tối thiểu
Tháng 2 | 5 | OCR benchmark | Chọn engine OCR tiếng Việt | Lựa chọn engine OCR; định nghĩa bộ tiêu chí đo chất lượng; chuẩn bị bộ tài liệu test: hợp đồng, đơn từ, quyết định tòa | Data/OCR Engineer | PM/BA | Bộ benchmark OCR | Có bộ test đại diện và thang điểm đánh giá | Cao | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 4 | Nên chọn dữ liệu scan đa dạng chất lượng
Tháng 2 | 6 | OCR pipeline | Tạo pipeline OCR v1 | Xây pipeline OCR batch theo thư mục; tách các trường chính: tên đương sự, số hồ sơ, ngày, điều khoản | Data/OCR Engineer | Backend/Integration Engineer | Pipeline OCR v1 | Tài liệu mẫu chạy qua pipeline thành công | Cao | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 5 | Phải lưu kết quả text và log lỗi
Tháng 2 | 7 | Tối ưu OCR | Nâng độ chấp nhận thực tế | Cải thiện xử lý scan xấu: nghiêng, mờ, nhiễu; thiết lập quy trình soát tay bắt buộc cho hồ sơ quan trọng | Data/OCR Engineer | QA/UAT Coordinator | OCR đạt mức chấp nhận thực tế | Giảm lỗi OCR trên mẫu scan xấu | Cao | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 6 | Bắt buộc human-in-the-loop cho hồ sơ nhạy cảm
Tháng 2 | 8 | Tra cứu số hóa | Đồng bộ OCR vào hệ thống | Đồng bộ kết quả OCR vào CSDL vụ việc; tạo màn hình tra cứu văn bản từ dữ liệu đã số hóa | Backend/Integration Engineer | Data/OCR Engineer | Tra cứu nội bộ cơ bản hoạt động | Tra cứu theo tên/số hồ sơ/ngày hoạt động | Cao | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 7 | Cần mapping OCR -> hồ sơ vụ việc
Tháng 3 | 9 | Kho tri thức | Chuẩn hóa nguồn tri thức pháp lý | Thu thập nguồn luật chính thống và tài liệu pháp lý nội bộ; thiết kế chunking và tagging theo lĩnh vực luật | AI Engineer | PM/BA | Kho tri thức pháp lý chuẩn hóa | Nguồn dữ liệu được gắn tag đầy đủ | Cao | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 8 | Phải loại bỏ nguồn cũ / không chính thống
Tháng 3 | 10 | RAG prototype | Dựng hệ thống truy hồi và chỉ mục | Thiết lập vector database; xây indexing pipeline; kết nối LLM với retriever | AI Engineer | Backend/Integration Engineer | RAG prototype | Có thể truy hồi tài liệu liên quan cho câu hỏi mẫu | Cao | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 9 | Kiểm tra tốc độ index và truy hồi
Tháng 3 | 11 | Chatbot pháp lý | Trả lời có dẫn chiếu | Triển khai trả lời kèm dẫn chiếu điều/khoản/văn bản; cấu hình từ chối trả lời khi không đủ dữ liệu | AI Engineer | PM/BA | Chatbot pháp lý nội bộ v1 | 100% câu trả lời thử nghiệm có nguồn hoặc từ chối đúng | Cao | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 10 | Giảm ảo giác bằng rule kiểm soát nguồn
Tháng 3 | 12 | Đánh giá RAG | Hiệu chỉnh chất lượng dùng thử | Đo độ trung thực, độ liên quan, độ đúng ngữ cảnh; tinh chỉnh prompt và retrieval theo lỗi thực tế | AI Engineer | QA/UAT Coordinator | RAG v1 đạt chuẩn dùng thử | Bộ test nội bộ đạt ngưỡng chất lượng chấp nhận | Cao | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 11 | Cần log lỗi để tối ưu theo vòng
Tháng 4 | 13 | Workflow vụ việc | Chuẩn hóa luồng nghiệp vụ | Thiết kế luồng mở vụ, phân công, cập nhật trạng thái, đóng vụ | PM/BA | Backend/Integration Engineer | Workflow nghiệp vụ chuẩn | Luồng được stakeholder duyệt | Trung bình | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 12 | Phải khớp quy trình thực tế từng nhóm
Tháng 4 | 14 | Nhắc việc | Có cảnh báo quá hạn tự động | Xây module deadline; gửi nhắc việc qua Telegram/Zalo/Email | Backend/Integration Engineer | PM/BA, IT Admin | Cảnh báo quá hạn vận hành thực tế | Thông báo test gửi thành công đúng hạn | Cao | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 13 | Phụ thuộc kênh tích hợp của khách hàng
Tháng 4 | 15 | Lịch pháp lý | Đồng bộ lịch xét xử và phiên làm việc | Tích hợp quản lý lịch xét xử, phiên làm việc và lịch nhắc chuẩn | Backend/Integration Engineer | PM/BA | Lịch pháp lý đồng bộ | Tạo/sửa/xem lịch hoạt động | Trung bình | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 14 | Cần quy ước tên lịch và vai trò
Tháng 4 | 16 | Dashboard | Minh bạch khối lượng và deadline | Thiết lập dashboard nội bộ: việc đến hạn, việc trễ, khối lượng theo luật sư | Backend/Integration Engineer | PM/BA | Dashboard quản trị v1 | Dashboard hiển thị đúng các chỉ số chính | Trung bình | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 15 | Cần chuẩn dữ liệu trạng thái để dashboard đúng
Tháng 5 | 17 | Ký số | Thử nghiệm luồng ký số | Tích hợp ký số MISA eSign / VNPT-CA / USB Token tùy hạ tầng | Backend/Integration Engineer | IT Admin | Luồng ký số thử nghiệm | Ký thử tài liệu thành công | Trung bình | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 16 | Phụ thuộc nhà cung cấp CA / API
Tháng 5 | 18 | Thanh toán | Đối soát được hóa đơn vụ việc | Tích hợp thanh toán QR theo hóa đơn vụ việc nếu nằm trong phạm vi | Backend/Integration Engineer | PM/BA | Thanh toán minh bạch, đối soát được | Tạo QR và ghi nhận trạng thái thanh toán | Thấp | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 17 | Có thể để phase sau nếu chưa cần
Tháng 5 | 19 | Biểu mẫu | Có bộ mẫu tự động điền | Dựng template văn bản pháp lý chuẩn bằng docxtpl: đơn khởi kiện, bản khai, báo cáo | Backend/Integration Engineer | PM/BA | Bộ mẫu tự động điền v1 | Sinh ít nhất 3 mẫu từ dữ liệu thật | Cao | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 18 | Cần review ngôn ngữ pháp lý trước khi dùng
Tháng 5 | 20 | Xuất văn bản | Giảm thao tác đánh máy thủ công | Tự động xuất Word/PDF từ dữ liệu vụ việc | Backend/Integration Engineer | QA/UAT Coordinator | Tự động xuất Word/PDF | Xuất file không lỗi định dạng trên mẫu chuẩn | Cao | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 19 | Nên kiểm tra font tiếng Việt và layout
Tháng 6 | 21 | UAT | Kiểm thử theo kịch bản thực tế | Thực hiện UAT theo phòng ban; ghi nhận lỗi; phân loại P1/P2 | QA/UAT Coordinator | PM/BA, toàn bộ nhóm | Danh sách lỗi + kế hoạch fix | Có checklist UAT và log lỗi ưu tiên | Cao | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 20 | Cần lịch test với người dùng thực tế
Tháng 6 | 22 | Hardening | Ra release candidate | Sửa lỗi trọng yếu; tối ưu hiệu năng và bảo mật | Backend/Integration Engineer | AI Engineer, IT Admin, QA/UAT Coordinator | Release candidate | Không còn lỗi P1 mở; hiệu năng chấp nhận | Cao | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 21 | Nên kiểm thử hồi quy sau fix
Tháng 6 | 23 | Đào tạo & SOP | Người dùng sẵn sàng vận hành | Đào tạo theo vai trò: luật sư, trợ lý, quản trị; bàn giao tài liệu vận hành; quy trình nạp hồ sơ mới | PM/BA | QA/UAT Coordinator | Bộ SOP chính thức | 100% nhóm trọng yếu được đào tạo | Cao | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 22 | Nên có video / tài liệu hướng dẫn ngắn
Tháng 6 | 24 | Go-live | Vận hành chính thức giai đoạn 1 | Go-live chính thức; theo dõi sát 2 tuần đầu; ký SLA bảo hành/bảo trì; quy trình yêu cầu thay đổi | PM/BA | IT Admin, Backend/Integration Engineer, QA/UAT Coordinator | Nghiệm thu giai đoạn 1 | Go-live ổn định; SLA được chốt | Cao | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 0 | Chưa bắt đầu | Tuần 23 | Cần đầu mối hỗ trợ rõ ràng sau triển khai
Formulas:
Bắt đầu = B3+([Tuần]-1)*7
Kết thúc = [Bắt đầu]+6

## KPI_Rui_ro
KPI THEO DÕI HÀNG THÁNG & RỦI RO CHÍNH
MỐC KẾT QUẢ THEO THÁNG
Tháng | Mục tiêu tháng | Kết quả kỳ vọng | KPI chính | Vai trò lead
Tháng 1 | Khởi động + chuẩn hóa hạ tầng và dữ liệu | Có nền tảng lưu trữ, quy trình dữ liệu và MVP scope rõ ràng | Kho lưu trữ + metadata + CSDL tối thiểu sẵn sàng | PM/BA
Tháng 2 | OCR + số hóa hồ sơ | Scan -> text -> dữ liệu tra cứu được | OCR pipeline vận hành và tra cứu cơ bản hoạt động | Data/OCR Engineer
Tháng 3 | RAG pháp lý + hỏi đáp dẫn chiếu | Luật sư hỏi tự nhiên, hệ thống trả lời có nguồn | RAG v1 đạt chuẩn dùng thử | AI Engineer
Tháng 4 | Quản trị vụ việc + nhắc việc | Giảm thất thoát deadline và đồng bộ vận hành | Nhắc việc, lịch pháp lý, dashboard hoạt động | Backend/Integration Engineer
Tháng 5 | Ký số + thanh toán + biểu mẫu | Hoàn thiện vòng đời hồ sơ gần end-to-end | Ký số, mẫu tự động điền, xuất văn bản hoạt động | Backend/Integration Engineer
Tháng 6 | UAT + đào tạo + go-live | Vận hành chính thức và có SLA hỗ trợ | Release candidate, SOP, nghiệm thu phase 1 | PM/BA
BỘ KPI GỢI Ý
KPI | Đơn vị đo | Tần suất | Mục tiêu | Cách đo | Owner
OCR accuracy trên bộ hồ sơ chuẩn | % | Hàng tháng | Tăng dần đến mức vận hành ổn định | Chấm trên bộ benchmark chuẩn | Data/OCR Engineer
Tỷ lệ trả lời có dẫn chiếu hợp lệ trong RAG | % | Hàng tháng | Ưu tiên cao | Review câu trả lời mẫu và đối chiếu nguồn | AI Engineer
Thời gian xử lý 1 hồ sơ từ nhập -> xuất biểu mẫu | Phút / hồ sơ | Hàng tháng | Giảm dần | Đo thực nghiệm trên quy trình mẫu | PM/BA
Tỷ lệ việc trễ hạn trước/sau khi có hệ thống | % | Hàng tháng | Giảm rõ rệt | Đối chiếu thống kê deadline | PM/BA
Mức độ chấp nhận người dùng | % người dùng hoạt động | Hàng tháng | Tăng dần | Theo dõi đăng nhập / sử dụng thực tế | QA/UAT Coordinator
RỦI RO CHÍNH & CÁCH CHẶN SỚM
Rủi ro | Tác động | Dấu hiệu sớm | Biện pháp chặn | Owner
Dữ liệu scan chất lượng thấp | OCR sai, tra cứu kém | Tỷ lệ lỗi OCR cao trên bản scan mờ | Thêm tiền xử lý ảnh + QA mẫu bắt buộc | Data/OCR Engineer
AI trả lời sai ngữ cảnh pháp lý | Rủi ro nghiệp vụ cao | Trả lời không có nguồn hoặc nguồn yếu | Bắt buộc dẫn nguồn + human-in-the-loop | AI Engineer
Kháng cự thay đổi quy trình | Tỷ lệ dùng thấp | Người dùng bỏ qua hệ thống / nhập thiếu | Đào tạo theo vai trò + pilot nhỏ trước mở rộng | PM/BA
Thiếu kỷ luật nhập liệu | Dashboard và deadline sai | Metadata bỏ trống / trạng thái không cập nhật | Bắt buộc metadata + kiểm tra đầu vào tự động | PM/BA

## Dashboard
DASHBOARD THEO DÕI DỰ ÁN
Chỉ số | Giá trị | Trạng thái | Số lượng | Phụ trách chính | Số đầu việc
Tổng đầu việc | 24 | Hoàn thành | 0 | PM/BA | 5
Đã hoàn thành | 0 | Đang thực hiện | 0 | Data/OCR Engineer | 3
Đang thực hiện | 0 | Bị chặn | 0 | AI Engineer | 4
Bị chặn | 0 | Chưa bắt đầu | 24 | Backend/Integration Engineer | 10
Chưa bắt đầu | 24 |  |  | QA/UAT Coordinator | 1
Tiến độ trung bình | 0 |  |  | IT Admin | 1
Việc quá hạn | 0
Tháng | Tiến độ TB
Tháng 1 | 0
Tháng 2 | 0
Tháng 3 | 0
Tháng 4 | 0
Tháng 5 | 0
Tháng 6 | 0